## 겉표지
제안이행시스템 고도화 프로젝트
통합테스트케이스
문서번호
1.0
Copyright © LG 유플러스
LG 유플러스의 사전 승인 없이 본 내용의 전부 또는 일부에 대한 복사, 전재, 배포, 사용을 금합니다.

## 변경 이력
제안이행시스템 고도화 프로젝트 |  |  |  | 통합테스트케이스
버전 | 변경일 | 변경 내용 | 작성자 | 승인자
1 | 2026.07.20 | 최초 작성 | 강지원 | 문성진
1.1 | 2026.10.20 | PSS 요구사항 기준 테스트케이스 재작성 (72건)
1.2 | 2026.10.20 | AS-IS 매뉴얼 대조 반영 (수정 32건, 추가 6건 / 총 78건)
1.3 | 2026.10.21 | 견적서 등록 TC를 품의 작성으로 통합 (총 77건)
업무기능분해도
업무기능분해도

## 통합테스트케이스
번호 | 통합테스트케이스ID | 통합테스트시나리오ID | 테스트케이스명 | 유형 | 테스트 절차 | 기대 결과 | 최종 결과 | 비고 | 생성여부
1 | UPG-ITS-024-001 | UPG-ITS-024 | 제안협력사 관리 비권한 사용자 접근 제한 확인 | 비정상(예외) | 1. 관리자 권한 미보유 사용자로 PSS 에 로그인한다. 2. 좌측 메뉴 구성을 확인한다. 3. [제안협력사 관리] 화면 직접 호출을 시도한다. | 좌측 메뉴에 [제안협력사 관리] 메뉴가 노출되지 않으며, 화면을 직접 호출하는 경우에도 접근할 수 없다. - 알림메시지 : " " |  | 알림메시지 확정 필요 | N
2 | UPG-ITS-024-002 | UPG-ITS-024 | 제안협력사 목록 조회 및 엑셀 다운로드 | 정상 | 1. 관리자 권한 사용자로 PSS 에 로그인한다. (관리자 권한 선 세팅 필요) 2. [제안협력사 관리] 메뉴를 선택한다. 3. 업체유형, 협력사명 조건을 입력한 후 조회한다. 4. [엑셀 다운로드] 버튼을 클릭한다. | 1. 화면 진입 시 등록된 협력사 목록이 자동 조회되며, 협력사 등록 목록과 동일 화면으로 제공된다. 2. 조회 조건에 해당하는 협력사만 조회된다. 3. 조회 결과가 엑셀 파일로 정상 다운로드된다. |  |  | N
3 | UPG-ITS-024-003 | UPG-ITS-024 | 제안협력사 신규 등록 | 정상 | 1. [제안협력사 관리] 화면에서 [등록] 버튼을 클릭한다. 2. 업체명, 사업자번호 등 기본정보를 입력한다. - 업체 구분 : 제안, 디자인 다중 선택 - 협력사 구분 : 협력사 1 3. 사업자등록증, 협력사 계약서 파일을 첨부한다. 4. 저장 버튼을 클릭한다. | 1. 신규 협력사가 정상 저장되며, 협력사 목록에 추가되어 재조회된다. 2. 업체 구분은 다중 선택 값(제안/디자인)으로 저장·표시된다. 3. 협력사 구분(협력사 1 / 협력사 2) 선택 값이 정상 저장된다. 4. 첨부한 사업자등록증, 협력사 계약서를 상세 정보에서 확인 및 다운로드할 수 있다. |  |  | N
4 | UPG-ITS-024-004 | UPG-ITS-024 | 제안협력사 등록 필수항목 체크 | 비정상(예외) | 1. [제안협력사 관리] 화면에서 [등록] 버튼을 클릭한다. 2. 업체명 또는 사업자번호를 입력하지 않는다. 3. 저장 버튼을 클릭한다. | 필수 항목이 입력되지 않은 경우, 알림메시지 팝업 후 저장되지 않는다. - 알림메시지 : " " |  | 알림메시지 확정 필요 [확인필요] 필수 입력 항목 정의 | N
5 | UPG-ITS-024-005 | UPG-ITS-024 | 주소·전화번호 Enterprise 공지사항 링크 연결 | 정상 | 1. 등록된 협력사의 상세 정보를 조회한다. 2. 주소, 전화번호 항목을 확인한다. 3. 해당 링크를 클릭한다. | 1. 주소, 전화번호는 직접 입력 항목이 아닌 링크로 제공된다. 2. 링크 클릭 시 [마당 > Enterprise 공지사항] 화면으로 이동한다. |  | [확인필요] 링크 대상 공지사항 URL (10/20 반영) | N
6 | UPG-ITS-024-006 | UPG-ITS-024 | 제안협력사 정보 수정 | 정상 | 1. 협력사 목록에서 수정 대상 협력사를 선택한다. 2. [수정] 버튼을 클릭한다. 3. 업체 구분에 '인쇄'를 추가하고 사업자등록증을 다른 파일로 교체한 후 저장한다. | 변경한 협력사 정보 및 첨부파일이 정상 반영되어 조회된다. |  |  | N
7 | UPG-ITS-024-007 | UPG-ITS-024 | 제안협력사 삭제 | 정상 | 1. 협력사 목록에서 삭제 대상 협력사를 선택한다. 2. [삭제] 버튼을 클릭한다. | 삭제 처리된 협력사가 목록에 조회되지 않는다. |  | [확인필요] 견적·품의 이력이 있는 협력사의 삭제 허용 여부 | N
8 | UPG-ITS-025-001 | UPG-ITS-025 | 평가항목 관리 비권한 사용자 접근 제한 확인 | 비정상(예외) | 1. 관리자 권한 미보유 사용자로 PSS 에 로그인한다. 2. 좌측 메뉴 구성을 확인한다. 3. [제안협력사 평가항목 관리] 화면 직접 호출을 시도한다. | 좌측 메뉴에 [제안협력사 평가항목 관리] 메뉴가 노출되지 않으며, 화면을 직접 호출하는 경우에도 접근할 수 없다. - 알림메시지 : " " |  | 알림메시지 확정 필요 | N
9 | UPG-ITS-025-002 | UPG-ITS-025 | 업체 구분별 평가항목 조회 | 정상 | 1. 관리자 권한 사용자로 [제안협력사 평가항목 관리] 화면에 진입한다. (관리자 권한 선 세팅 필요) 2. 제안업체 / 디자인업체 / 인쇄업체 탭을 각각 선택한다. | 1. 평가항목 화면이 제안/디자인/인쇄 업체별 탭으로 분리되어 제공된다. 2. 각 탭에는 해당 업체 구분의 평가항목만 조회된다. |  |  | N
10 | UPG-ITS-025-003 | UPG-ITS-025 | 업체 구분별 평가항목 등록 | 정상 | 1. [제안업체] 탭에서 [등록] 버튼을 클릭한다. 2. 평가항목 정보를 입력한 후 저장한다. 3. [디자인업체], [인쇄업체] 탭에서도 동일하게 평가항목을 등록한다. 4. 각 탭의 평가항목 목록을 재조회한다. | 1. 등록한 평가항목이 해당 탭 목록에 추가되어 조회된다. 2. 다른 업체 구분 탭에는 등록한 평가항목이 표시되지 않는다. |  | 평가항목 기준 : 제안협력사(제안작성,디자인,인쇄) 평가항목.xlsx | N
11 | UPG-ITS-025-004 | UPG-ITS-025 | 평가항목 수정 | 정상 | 1. 등록된 평가항목 1건을 선택한다. 2. [수정] 버튼 클릭 후 평가항목 내용을 변경한다. 3. 저장 버튼을 클릭한다. | 변경한 평가항목이 정상 반영되어 조회된다. |  |  | N
12 | UPG-ITS-025-005 | UPG-ITS-025 | 평가항목 삭제 | 정상 | 1. 등록된 평가항목 1건을 선택한다. 2. [삭제] 버튼을 클릭한다. | 삭제 처리된 평가항목이 목록에 조회되지 않는다. |  |  | N
13 | UPG-ITS-026-001 | UPG-ITS-026 | 견적 품의 화면 진입 및 AS-IS 메뉴 대체 확인 | 정상 | 1. 제안 PM 계정으로 [제안 목록]에서 대상 제안건을 선택한다. 2. [제안준비] 탭의 하위 메뉴 구성을 확인한다. 3. [견적 품의 및 결재] 화면에 진입한다. | 1. AS-IS [디자인/인쇄업체 설정] 메뉴는 노출되지 않고, [견적 품의 및 결재] 메뉴로 대체되어 제공된다. 2. 별도의 견적서 등록 메뉴 없이 [견적 품의 및 결재] 화면에서 견적서 첨부와 품의 작성이 처리된다. |  |  | N
14 | UPG-ITS-026-002 | UPG-ITS-026 | 견적 업체 지정 및 업체별 견적서 첨부 | 정상 | 1. [견적 품의 및 결재] 화면에서 등록된 제안협력사 중 견적 업체를 지정한다. 2. 업체별 견적금액을 입력한다. 3. 업체별 상세 견적 파일을 첨부한 후 저장한다. 4. 다른 견적 업체에 대해서도 동일하게 등록한다. | 1. 지정한 견적 업체가 카드 형태로 표시된다. 2. 카드의 견적 금액 옆에 'VAT 별도'가 표기된다. 3. 업체별 상세 견적 파일이 원본 파일 형태로 첨부·저장된다. |  | [확인필요] 견적 업체 지정 방식 (REQ-UPD-029 '견적서 등록 단계 업체 카드 표시' 문구 정리 필요) | N
15 | UPG-ITS-026-003 | UPG-ITS-026 | 견적서 미첨부 시 품의 상신 제한 | 비정상(예외) | 1. 견적 업체를 지정하고 견적서를 첨부하지 않은 상태로 품의를 상신한다. | 견적서가 첨부되지 않은 경우, 알림메시지 팝업 후 상신되지 않는다. - 알림메시지 : " " |  | 알림메시지 확정 필요 [확인필요] 견적서 첨부 필수 여부 | N
16 | UPG-ITS-026-004 | UPG-ITS-026 | 협력사 선정 품의 내용 등록 | 정상 | 1. [견적 품의 및 결재] 화면에서 업체별 선정 사유를 입력한다. 2. PT(발표)본 여부, 총 페이지 수, 총 금액을 입력한다. 3. 저장 버튼을 클릭한다. 4. 저장된 품의 내용을 재조회한다. | 1. 입력한 업체별 선정 사유와 PT(발표)본 여부, 총 페이지 수, 총 금액이 정상 저장된다. 2. 재조회 시 저장한 품의 내용이 동일하게 표시된다. |  | [확인필요] PT본 여부·총 페이지 수·총 금액의 입력 단위(업체별/품의 전체) | N
17 | UPG-ITS-026-005 | UPG-ITS-026 | 견적서 재첨부 및 이력 조회 | 정상 | 1. 상신 전 품의에서 견적서가 첨부된 업체를 선택한다. 2. 상세 견적 파일을 재첨부하고 견적금액을 수정한 후 저장한다. 3. 해당 업체의 견적서 등록 이력을 조회한다. | 1. 재첨부한 파일과 수정한 견적금액이 최신 정보로 반영된다. 2. 최초 등록 및 재첨부 이력이 조회된다. |  |  | N
18 | UPG-ITS-026-006 | UPG-ITS-026 | 첨부 견적서 조회 | 정상 | 1. 제안 PM이 [견적 품의 및 결재] 화면에서 업체별 첨부 견적서를 다운로드한다. 2. 결재자 계정으로 결재 대상 품의를 조회하여 첨부 견적서를 다운로드한다. | 제안 PM과 결재자 모두 업체별 견적 정보와 첨부 견적서를 조회·다운로드할 수 있다. |  |  | N
19 | UPG-ITS-026-007 | UPG-ITS-026 | 협력사 선정 품의 내용 수정/삭제 | 정상 | 1. 상신 전 저장된 품의 내용을 선택한다. 2. 선정 사유를 수정한 후 저장한다. 3. [삭제] 버튼을 클릭한다. | 1. 수정한 품의 내용이 정상 반영된다. 2. 삭제 시 작성 중인 품의 내용이 삭제된다. |  |  | N
20 | UPG-ITS-026-008 | UPG-ITS-026 | 제안 PM 외 사용자 견적 품의 영역 비노출 | 비정상(예외) | 1. 제안 PM 외 참여인원 계정으로 대상 제안건의 [제안준비] 탭에 진입한다. 2. [견적 품의 및 결재] 화면 진입을 시도한다. | 제안 PM 외 사용자에게는 견적 품의 영역이 노출되지 않으며, 등록·수정할 수 없다. |  | AS-IS [디자인/인쇄업체 설정] 접근 기준 준용 | N
21 | UPG-ITS-027-001 | UPG-ITS-027 | 결재라인 자동 설정 (1,000만원 미만) | 정상 | 1. 총 금액 9,999,999원으로 작성한 품의의 결재라인을 확인한다. | 1. 견적 금액 및 전결 기준에 따라 결재라인이 자동 설정된다. - 기안 : 제안 PM - 1차 승인 : 컨설팅팀장(PM 소속 팀장) - 합의 : 현업 담당(컨설팅이행지원팀) → 영업사원 - 참조 : 영업팀장, 사업담당자, 컨설팅이행지원팀장, 컨설팅이행지원팀 담당자 2. 2차 승인(컨설팅이행담당) 단계는 설정되지 않는다. |  | [확인필요] 현업 담당 합의 추가(10/8)에 따른 참조자 중복 여부 | N
22 | UPG-ITS-027-002 | UPG-ITS-027 | 결재라인 자동 설정 (1,000만원 이상) | 정상 | 1. 총 금액 10,000,000원으로 작성한 품의의 결재라인을 확인한다. | 1. 1,000만원 미만 결재라인에 2차 승인 단계가 추가되어 자동 설정된다. - 기안 : 제안 PM - 1차 승인 : 컨설팅팀장(PM 소속 팀장) - 합의 : 현업 담당(컨설팅이행지원팀) → 영업사원 - 2차 승인 : 컨설팅이행담당 - 참조 : 영업팀장, 사업담당자, 컨설팅이행지원팀장, 컨설팅이행지원팀 담당자 |  | 경계값(10,000,000원) 확인 | N
23 | UPG-ITS-027-003 | UPG-ITS-027 | 결재라인 수정 | 정상 | 1. 자동 설정된 결재라인에서 [결재라인 수정] 버튼을 클릭한다. 2. 참조자를 추가하고 저장한다. | PM이 수정한 결재라인이 정상 반영된다. |  |  | N
24 | UPG-ITS-027-004 | UPG-ITS-027 | 품의 상신 및 단계별 결재 완료 | 정상 | 1. 제안 PM이 품의를 상신한다. 2. 결재자 세션으로 변경하여 1차 승인(컨설팅팀장)을 처리한다. 3. 현업 담당, 영업사원 순으로 합의를 처리한다. 4. 2차 승인(컨설팅이행담당)을 처리한다. (1,000만원 이상 건) | 1. 상신 시 결재 상태가 '결재중'으로 변경되며, 결재라인 순서대로 다음 결재자에게 결재가 요청된다. 2. 최종 승인 시 품의 상태가 '결재완료'로 변경된다. 3. 마당 품의 연동 없이 PSS 내부 결재라인으로 처리된다. |  | 상태 명칭 확정 필요 | N
25 | UPG-ITS-027-005 | UPG-ITS-027 | 팀장 전결 처리 | 정상 | 1. 전결 기준에 해당하는 품의를 상신한다. 2. 컨설팅팀장이 전결 처리한다. | 팀장 전결 처리 시 이후 결재 단계 없이 품의가 결재완료 처리된다. |  | [확인필요] 전결 시 합의 단계(현업 담당·영업사원) 생략 여부 | N
26 | UPG-ITS-027-006 | UPG-ITS-027 | 기준 금액 미만 건 담당 결재 추가 | 정상 | 1. 총 금액 1,000만원 미만 품의의 결재라인에 2차 승인(컨설팅이행담당)을 추가한다. 2. 품의를 상신하고 단계별 결재를 처리한다. | 1. 기준 금액 미만 건도 담당까지 결재라인을 추가할 수 있다. 2. 추가한 담당 승인까지 완료되어야 품의가 결재완료 처리된다. |  |  | N
27 | UPG-ITS-027-007 | UPG-ITS-027 | 품의 1차 반려 및 재상신 | 비정상(예외) | 1. 컨설팅팀장이 결재의견을 입력하지 않고 [반려]를 클릭한다. 2. 결재의견(반려 사유)을 입력한 후 품의를 반려한다. 3. 제안 PM이 반려의견을 확인한다. 4. 견적서를 재첨부하고 품의 내용을 수정한다. 5. 품의를 재상신한다. | 1. 결재의견 미입력 시 반려 처리되지 않는다. 2. 반려 시 품의 상태가 '반려'로 변경되며, 반려의견이 조회된다. 3. 견적서 재첨부 후 견적 품의를 재수행할 수 있다. 4. 재상신 시 1차 승인 단계부터 재결재가 진행된다. |  |  | N
28 | UPG-ITS-027-008 | UPG-ITS-027 | 품의 최종 반려 | 비정상(예외) | 1. 1,000만원 이상 품의를 1차 승인 및 합의까지 처리한다. 2. 컨설팅이행담당이 결재의견을 입력하지 않고 [반려]를 클릭한다. 3. 결재의견(반려 사유)을 입력한 후 품의를 반려한다. | 1. 결재의견 미입력 시 반려 처리되지 않는다. 2. 최종 결재자 반려 시 품의 상태가 '반려'로 변경된다. 3. 제안 PM이 보완 후 재상신하면 1차 승인 단계부터 재결재가 진행된다. |  |  | N
29 | UPG-ITS-027-009 | UPG-ITS-027 | 결재 이력 조회 | 정상 | 1. 결재가 진행된 품의를 선택한다. 2. 승인 이력 영역을 조회한다. | 결재 단계별 구분(기안/승인/합의/반려/전결), 결재일시, 결재자 정보(이름/직급/소속) 및 결재의견이 승인 이력으로 조회된다. |  |  | N
30 | UPG-ITS-028-001 | UPG-ITS-028 | 평가 인원 선택 버튼 노출 제한 | 비정상(예외) | 1. 제안 PM 외 참여자(PL, PM권한이 부여된 팀원 등) 계정으로 대상 제안건의 역량평가 화면에 진입한다. 2. 제안 PM 계정으로 세션을 변경하여 동일 화면에 진입한다. | 1. 제안 PM 외 사용자에게는 [평가 인원 선택] 버튼이 노출되지 않는다. 2. 제안 PM에게만 [평가 인원 선택] 버튼이 노출된다. |  |  | N
31 | UPG-ITS-028-002 | UPG-ITS-028 | 평가 인원 및 평가 대상 업체 구분 지정 | 정상 | 1. 제안 PM이 [평가 인원 선택] 버튼을 클릭한다. 2. 기본 지정된 평가 인원과 선택 가능한 인원 목록을 확인한다. 3. PL 2명을 평가 인원으로 추가한다. - PL A : 제안, 디자인 선택 - PL B : 인쇄 선택 4. 저장 버튼을 클릭한다. 5. PL A, PL B 세션으로 각각 평가 대상 협력사를 확인한다. | 1. 제안 PM이 평가 인원으로 기본 지정되어 있다. 2. 평가 인원은 [참여인원 구성]에 등록된 인원 중에서만 선택할 수 있다. 3. PL을 평가 인원으로 추가 지정할 수 있으며, 평가 대상 업체 구분을 다중 선택할 수 있다. 4. 평가 인원별로 선택한 업체 구분에 해당하는 협력사만 평가 대상으로 제공된다. - PL A : 제안·디자인 협력사만 평가 대상으로 조회 - PL B : 인쇄 협력사만 평가 대상으로 조회 |  |  | N
32 | UPG-ITS-029-001 | UPG-ITS-029 | 제안협력사 역량평가 등록 | 정상 | 1. 평가 인원 계정으로 역량평가 화면에 진입한다. 2. 평가 대상 협력사를 선택한다. 3. 업체 구분별 평가항목에 점수 및 의견을 입력한다. 4. 저장(평가 완료) 버튼을 클릭한다. | 1. UPG-ITS-025에서 등록한 업체 구분별 평가항목이 평가 화면에 표시된다. 2. 입력한 점수 및 의견이 정상 저장되며, 평가 상태가 완료로 변경된다. |  | [확인필요] 평가 등록 화면 메뉴 위치 상태 명칭 확정 필요 | N
33 | UPG-ITS-029-002 | UPG-ITS-029 | 다중 업체유형 협력사 평가 탭 분리 | 정상 | 1. 업체 구분이 제안·디자인으로 다중 선택된 협력사를 평가 대상으로 선택한다. 2. 평가 화면의 탭 구성을 확인한다. | 1. 평가 화면이 업체 유형별 탭으로 분리되어 표시된다. 2. 해당 협력사의 업체 유형이 아닌 탭(인쇄)은 비활성화된다. |  |  | N
34 | UPG-ITS-029-003 | UPG-ITS-029 | 평가 인원 미지정 사용자 평가 제한 | 비정상(예외) | 1. 평가 인원으로 지정되지 않은 제안 참여자 계정으로 역량평가 화면에 진입한다. | 평가 대상 협력사가 조회되지 않으며, 역량평가를 등록할 수 없다. |  |  | N
35 | UPG-ITS-029-004 | UPG-ITS-029 | 역량평가 미완료 시 프로젝트 종료 제한 | 비정상(예외) | 1. 평가 인원 중 1명 이상이 역량평가를 완료하지 않은 상태에서 제안 PM이 [마감/종료 > 리플렉션] 화면의 [최종 마감/종료]를 클릭한다. 2. Validation 팝업에 표시된 미완료 항목을 클릭한다. 3. 미완료 평가 인원이 역량평가를 완료한 후 [최종 마감/종료]를 재시도한다. | 1. 역량평가 미완료 시 Validation 팝업에 미완료 내용이 표시되며, 최종 마감/종료되지 않는다. 2. 팝업의 미완료 항목 클릭 시 역량평가 화면으로 이동한다. 3. 전체 평가 인원의 역량평가 완료 후에는 최종 마감/종료가 정상 처리된다. |  | 팝업 문구 확정 필요 | N
36 | UPG-ITS-030-001 | UPG-ITS-030 | 평가 인원별 점수 및 상세 평가내역 조회 | 정상 | 1. 제안 PM 계정으로 역량평가 결과 화면에 진입한다. 2. 평가 대상 협력사를 선택한다. 3. 평가 인원별 점수와 상세 평가내역을 확인한다. | 제안 PM은 평가 인원별 점수와 항목별 상세 평가내역을 조회할 수 있다. |  |  | N
37 | UPG-ITS-030-002 | UPG-ITS-030 | 참여자·업체유형별 평가 결과 조회 | 정상 | 1. 역량평가 결과 화면에서 참여자(제안/사업/영업/기술지원)별 평가 결과를 조회한다. 2. 제안협력사(제안업체/디자인업체/인쇄업체)별 평가 결과를 조회한다. | 1. 참여자 구분별 평가 결과가 구분되어 조회된다. 2. 업체 유형별 역량평가 결과가 구분되어 조회된다. |  |  | N
38 | UPG-ITS-030-003 | UPG-ITS-030 | 제안 PM 외 사용자 상세 평가내역 조회 제한 | 비정상(예외) | 1. 평가 인원(PL) 계정으로 역량평가 결과 화면에 진입한다. 2. 다른 평가 인원의 점수 및 상세 평가내역 조회를 시도한다. | 제안 PM 외 사용자는 다른 평가 인원의 점수 및 상세 평가내역을 조회할 수 없다. |  | [확인필요] PM 외 사용자의 결과 조회 범위 | N
39 | UPG-ITS-031-001 | UPG-ITS-031 | 운용 실적 관리 비권한 사용자 접근 제한 확인 | 비정상(예외) | 1. 관리자 권한 미보유 사용자로 PSS 에 로그인한다. 2. 좌측 메뉴 구성을 확인한다. 3. [제안협력사 운용 실적 관리] 화면 직접 호출을 시도한다. | 좌측 메뉴에 [제안협력사 운용 실적 관리] 메뉴가 노출되지 않으며, 화면을 직접 호출하는 경우에도 접근할 수 없다. - 알림메시지 : " " |  | 알림메시지 확정 필요 | N
40 | UPG-ITS-031-002 | UPG-ITS-031 | 제안협력사 운용 실적 조회 | 정상 | 1. 관리자 권한 사용자로 [제안협력사 운용 실적 관리] 화면에 진입한다. (관리자 권한 선 세팅 필요) 2. 조회 조건을 입력한 후 조회한다. 3. 협력사별 역량 순위 통계와 제안비용 집행 규모를 확인한다. | 1. 협력사 운용 실적 및 평가 결과가 테이블 형태로 조회된다. 2. 협력사별 역량 순위 통계가 조회된다. 3. 제안비용 집행 규모(건수, 총액, 평균금액)가 조회되며, 평균금액은 총액 ÷ 건수와 일치한다. |  | [확인필요] 화면 표시 항목 정의(미결사항 #15) | N
41 | UPG-ITS-031-003 | UPG-ITS-031 | 운용 실적 엑셀 다운로드 | 정상 | 1. [제안협력사 운용 실적 관리] 화면에서 조회 결과 기준 엑셀 다운로드를 수행한다. 2. 전체 데이터 기준 엑셀 다운로드를 수행한다. 3. 다운로드한 파일의 sheet 구성을 확인한다. | 1. 화면 조회 데이터와 전체 데이터가 각각 엑셀 파일로 정상 다운로드된다. 2. 엑셀 파일은 아래 sheet로 구성된다. - 첫번째 sheet : 제안협력사 운영지표 - 두번째 sheet : 제안 프로젝트별 상세 내역 |  | [확인필요] 엑셀 항목 정의(미결사항 #15) | N
42 | UPG-ITS-031-004 | UPG-ITS-031 | 운용 실적 전환 데이터 검증 | 정상 | 1. 기존 실적 데이터 전환 후 [제안협력사 운용 실적 관리] 화면을 조회한다. 2. 원천 자료(컨설팅 제안협력사 운영 현황List(ver2607).xlsx)와 협력사별 건수·총액을 대조한다. | 전환된 협력사별 운용 실적 건수 및 금액이 원천 자료와 일치한다. |  | [확인필요] 전환 대상 기간 및 범위 | N
43 | UPG-ITS-032-001 | UPG-ITS-032 | 품의 결재 요청 알림 및 To-Do 등록 | 정상 | 1. 제안 PM이 협력사 선정 품의를 상신한다. 2. 1차 결재자의 메일/SMS 수신 결과와 [TO-DO] 등록 여부를 확인한다. 3. TO-DO 업무상세를 클릭한다. | 1. 알림 발송 시점 : 품의 상신 즉시 2. 알림 수신 대상자 : 1차 결재자(컨설팅팀장) 3. 메일 발송 - 제목 : - 본문 : - 본문의 PSS 링크 선택 시 견적 품의 및 결재 화면으로 이동한다. 4. SMS 발송 - 문구 : 5. To-Do - 1차 결재자 [내가 할 일]에 결재 업무가 '진행중'으로 등록된다. - 제안 PM [내가 요청한 일]에 상신 업무가 '진행중'으로 등록된다. - 업무상세 클릭 시 [견적 품의 및 결재] 화면으로 이동한다. |  | [확인필요] 알림 제목·본문·SMS 문구 정의 | N
44 | UPG-ITS-032-002 | UPG-ITS-032 | 품의 결재 단계 진행 알림 및 To-Do 처리 | 정상 | 1. 1차 결재자가 품의를 승인한다. 2. 다음 결재자(합의자)의 메일/SMS 수신 결과와 [TO-DO] 등록 여부를 확인한다. 3. 1차 결재자의 [내가 할 일] 처리 상태를 확인한다. | 1. 알림 발송 시점 : 결재 처리 즉시 2. 알림 수신 대상자 : 다음 순서 결재자(합의자 / 2차 승인자) 3. 메일 발송 - 제목 : - 본문 : - 본문의 PSS 링크 선택 시 견적 품의 및 결재 화면으로 이동한다. 4. SMS 발송 - 문구 : 5. To-Do - 다음 결재자 [내가 할 일]에 결재 업무가 '진행중'으로 등록된다. - 처리 완료한 결재자의 [내가 할 일]은 '완료'로 변경된다. |  | [확인필요] 알림 제목·본문·SMS 문구 정의 | N
45 | UPG-ITS-032-003 | UPG-ITS-032 | 품의 결재 완료 알림 | 정상 | 1. 최종 결재자가 품의를 승인한다. 2. 알림 대상자별 메일/SMS 수신 결과와 [내가 받은 알림] 목록을 확인한다. | 1. 알림 발송 시점 : 최종 승인 즉시 2. 알림 수신 대상자 : 제안 PM, 참조자 3. 메일 발송 - 제목 : - 본문 : - 본문의 PSS 링크 선택 시 견적 품의 및 결재 화면으로 이동한다. 4. SMS 발송 - 문구 : 5. To-Do : 제안 PM [내가 요청한 일]의 상신 업무가 '완료'로 변경되며, [내가 받은 알림]에 알림 이력이 표시된다. |  | [확인필요] 수신 대상자 및 알림 문구 정의 | N
46 | UPG-ITS-032-004 | UPG-ITS-032 | 품의 반려 알림 | 비정상(예외) | 1. 결재자가 품의를 반려한다. 2. 알림 대상자별 메일/SMS 수신 결과를 확인한다. | 1. 알림 발송 시점 : 반려 처리 즉시 2. 알림 수신 대상자 : 제안 PM 3. 메일 발송 - 제목 : - 본문 : - 본문의 PSS 링크 선택 시 견적 품의 및 결재 화면으로 이동한다. 4. SMS 발송 - 문구 : 5. To-Do : 제안 PM [내가 요청한 일]의 상신 업무가 '반려'로 표시된다. |  | [확인필요] 알림 제목·본문·SMS 문구 정의 | N
47 | UPG-ITS-032-005 | UPG-ITS-032 | 품의 결재 지연 알림 | 비정상(예외) | 1. 상신된 품의를 결재자가 처리하지 않은 상태로 유지한다. 2. 알림 발송 기준 시점이 도래하도록 데이터를 설정한다. 3. 스케줄러 실행 후 알림 대상자별 메일/SMS 수신 결과와 [TO-DO] 상태를 확인한다. | 1. 알림 발송 시점 : 2. 알림 수신 대상자 : 결재 차례 결재자, 제안 PM 3. 메일 발송 - 제목 : - 본문 : - 본문의 PSS 링크 선택 시 견적 품의 및 결재 화면으로 이동한다. 4. SMS 발송 - 문구 : 5. To-Do : 결재자 [내가 할 일], 제안 PM [내가 요청한 일]의 해당 업무가 '지연'으로 표시된다. |  | [확인필요] 지연 기준(AS-IS 결재지연 : 요청/승인 +1영업일 준용 여부) 및 알림 문구 정의 | N
48 | UPG-ITS-032-006 | UPG-ITS-032 | 역량평가 요청 알림 및 To-Do 등록 | 정상 | 1. 평가 인원이 지정된 제안건의 [제안준비 > 제안일정]에서 '제안서 제출' 일시를 설정한다. 2. 알림 발송 기준 시점이 도래하도록 데이터를 설정한다. 3. 스케줄러 실행 후 평가 인원별 메일/SMS 수신 결과와 [내가 할 일] 등록 여부를 확인한다. | 1. 알림 발송 시점 : '제안서 제출' 일시 익일 08시 2. 알림 수신 대상자 : 지정된 평가 인원(제안 PM, PL) 3. 메일 발송 - 제목 : - 본문 : - 본문의 PSS 링크 선택 시 역량평가 화면으로 이동한다. 4. SMS 발송 - 문구 : 5. To-Do : 평가 인원별 [내가 할 일]에 역량평가 업무가 등록되며, 업무상세 클릭 시 역량평가 화면으로 이동한다. |  | [확인필요] 알림 문구 정의 | N
49 | UPG-ITS-032-007 | UPG-ITS-032 | 역량평가 완료 시 To-Do 처리 | 정상 | 1. 평가 인원이 역량평가를 완료한다. 2. 해당 평가 인원의 [내가 할 일] 처리 상태를 확인한다. | 역량평가를 완료한 평가 인원의 [내가 할 일]은 '완료'로 변경되며, 미완료 평가 인원의 업무는 '진행중'으로 유지된다. |  |  | N
50 | UPG-ITS-033-001 | UPG-ITS-033 | Pipeline 영업 사전 스코어링 연동 | 연동 | 1. Pipeline에서 영업사원이 사전 스코어링 항목 및 결과를 입력한다. 2. PSS [제안 목록 > 제안준비 > 사전준비 스코어링] 화면에 진입한다. 3. [펼침] 버튼을 클릭한다. | 1. 화면 진입 시 사전준비 스코어링 영역은 닫힘 상태로 표시되며, [펼침] 클릭 시 전체 내용이 표시된다. 2. Pipeline에서 입력한 사전 스코어링 항목 및 결과가 PSS에 연동되어 표시된다. 3. 기존 스코어링 항목이 전체 유지된다. - 분류 : 고객관계, 고객니즈, 사업정보, 경쟁정보, 협력사정보, 입찰정보 - 항목 : 중분류, 소분류, 최고점, 항목선택, 점수, 상세내용 - 합계 : ○ / 100 |  |  | N
51 | UPG-ITS-033-002 | UPG-ITS-033 | 컨설팅 스코어링 입력 및 저장 | 정상 | 1. 컨설팅 팀장 계정으로 [제안준비 > 사전준비 스코어링] 화면에 진입한다. 2. 기존 스코어링 항목 중 필요한 항목을 선택하여 컨설팅 점수를 입력한다. 3. 컨설팅 관점의 상세 의견을 입력한다. 4. 저장 버튼을 클릭한다. | 1. 컨설팅 관점 입력/상세의견 영역이 기존 영업 스코어링 영역 우측에 배치된다. 2. 선택 입력한 점수와 상세 의견이 정상 저장된다. |  |  | N
52 | UPG-ITS-033-003 | UPG-ITS-033 | 영업·컨설팅 스코어링 비교 및 점수 산정 | 정상 | 1. 컨설팅 스코어링이 저장된 제안건의 [사전준비 스코어링] 화면을 조회한다. 2. 영업 점수와 컨설팅 점수를 비교한다. 3. 컨설팅 입력 항목별 점수의 합계를 수기 산정하여 화면 합계와 대조한다. | 1. 영업 입력 점수와 컨설팅 입력 점수가 동일 화면에서 비교 표시된다. 2. 컨설팅 점수가 기존 PSS 스코어링 계산 로직에 따라 100점 만점 기준 합계로 산정되며, 수기 산정 값과 일치한다. |  | [확인필요] 컨설팅 미입력 항목의 점수 산정 처리 방식 | N
53 | UPG-ITS-033-004 | UPG-ITS-033 | 제안 PM 사전준비 스코어링 검토의견 등록 | 정상 | 1. 제안 PM 계정으로 [제안준비 > 사전준비 스코어링] 화면에 진입한다. 2. 컨설팅 팀장의 검토 의견을 확인한다. 3. 제안 PM 검토 의견을 입력하고 [저장]을 클릭한다. 4. 제안 PM의 [내가 할 일] 상태를 확인한다. | 1. 컨설팅 팀장의 검토 의견이 등록일시, 등록자와 함께 표시된다. 2. 제안 PM 검토 의견이 정상 저장되며, KMS로 전송된다. 3. 제안 PM [내가 할 일]의 사전준비 스코어링 검토 업무가 '완료'로 변경된다. |  | AS-IS 기능 회귀 | N
54 | UPG-ITS-033-005 | UPG-ITS-033 | 컨설팅 팀장 외 사용자 스코어링 입력 제한 | 비정상(예외) | 1. 컨설팅 팀장 외 사용자 계정으로 스코어링 화면에 진입한다. 2. 컨설팅 관점 입력 영역을 확인한다. | 컨설팅 팀장 외 사용자는 컨설팅 스코어링 점수 및 의견을 입력할 수 없다. |  | [확인필요] 입력 권한 대상 | N
55 | UPG-ITS-034-001 | UPG-ITS-034 | Pipeline 입찰결과 자동 수신 | 연동 | 1. Pipeline에서 대상 제안건의 입찰결과를 등록한다. 2. PSS [마감/종료 > 입찰결과 확인] 화면에서 대상 제안건을 조회한다. 3. 제안 PM의 알림 수신 여부를 확인한다. | 1. Pipeline 입찰결과가 PSS에 자동 수신되어 반영된다. 2. 입찰결과 화면은 기존 UI가 유지된다. - 표시 항목 : 제안결과, 제안결과 통보일, 업종, 고객사, 사업명, 수주유형, 수주금액 3. 제안 PM에게 수주결과 알림이 발송된다. |  |  | N
56 | UPG-ITS-034-002 | UPG-ITS-034 | 연동 지연 기간 내 직접 입력 제한 | 비정상(예외) | 1. 입찰결과 미수신 상태이며 연동 지연 판단 기간이 경과하지 않은 제안건의 [마감/종료 > 입찰결과 확인] 화면에 진입한다. 2. 입찰결과 직접 입력을 시도한다. | 연동 지연 판단 기간 경과 전에는 제안 PM이 입찰결과를 직접 입력할 수 없다. |  | [확인필요] 연동 지연 판단 기간 | N
57 | UPG-ITS-034-003 | UPG-ITS-034 | 연동 지연 시 제안 PM 입찰결과 직접 입력 | 정상 | 1. 연동 지연 판단 기간이 경과한 제안건의 [마감/종료 > 입찰결과 확인] 화면에 제안 PM 계정으로 진입한다. 2. 입찰결과를 수주 / 실주 / 제안중단 중 선택한다. 3. [확인] 버튼을 클릭한다. 4. 영업팀장, 컨설팅팀 계정의 [TO-DO > 내가 할 일]을 확인한다. | 1. 입찰결과 직접 입력 기능이 활성화된다. 2. 입찰결과는 수주 / 실주 / 제안중단 중 선택할 수 있다. 3. 입력한 입찰결과가 정상 저장되며, KMS로 전송된다. 4. KMS 전송 완료 시 영업팀장, 컨설팅팀 [내가 할 일]에 리플렉션 등록 업무가 생성된다. |  | [확인필요] 제안중단 선택 시 리플렉션 등록 업무 생성 여부 | N
58 | UPG-ITS-034-004 | UPG-ITS-034 | 입찰결과 추가 정보 입력 | 정상 | 1. 입찰결과 화면에서 기술평가 점수, 가격 점수, 주요 경쟁사 현황, 경쟁사별 획득 점수를 입력한다. 2. 저장 버튼을 클릭한다. 3. 추가 정보를 입력하지 않은 상태로 다시 저장한다. | 1. 입력한 추가 정보가 정상 저장된다. 2. 추가 정보는 선택값으로, 미입력 상태에서도 입찰결과가 정상 저장된다. |  | [확인필요] 추가 정보 파이프라인 연동(9/22) 시 PM 직접 입력 유지 여부 | N
59 | UPG-ITS-034-005 | UPG-ITS-034 | 직접 입력 후 상이한 Pipeline 결과 수신 | 연동 | 1. 제안 PM이 입찰결과를 '수주'로 직접 입력한다. 2. Pipeline에서 동일 제안건의 입찰결과를 '실주'로 등록한다. 3. 연동 수신 후 입찰결과 화면을 조회한다. 4. 입찰결과 수정을 시도한다. | 1. 입찰결과가 Pipeline 수신 결과('실주')로 자동 변경된다. 2. 수신 이후 입찰결과는 수정할 수 없다. (AS-IS N차 수정 기능 미적용) 3. 입력 결과와 상이한 결과 수신 알림이 제안 PM에게 발송된다. (UPG-ITS-036 참조) |  |  | N
60 | UPG-ITS-034-006 | UPG-ITS-034 | 직접 입력 후 동일한 Pipeline 결과 수신 | 연동 | 1. 제안 PM이 입찰결과를 '수주'로 직접 입력한다. 2. Pipeline에서 동일 제안건의 입찰결과를 '수주'로 등록한다. 3. 연동 수신 후 입찰결과 화면을 조회한다. | 1. 입찰결과는 '수주'로 유지되며, 이후 수정할 수 없다. 2. 상이 결과 알림은 발송되지 않는다. |  |  | N
61 | UPG-ITS-034-007 | UPG-ITS-034 | 제안중단 결과 대시보드 반영 | 정상 | 1. 입찰결과를 '제안중단'으로 입력한 제안건을 준비한다. 2. [조직 대시보드]에서 [제출/PT 완료 단계 > 수주/실주 여부] 보기옵션을 적용하여 조회한다. 3. [제안 목록]에서 진행단계 조건으로 조회한다. 4. [개인 대시보드]를 조회한다. | 1. 조직 대시보드의 제안 현황 그래프 및 수주율 집계에 제안중단 건이 구분되어 반영된다. 2. 제안 목록의 진행단계에 제안중단 상태가 표시·조회된다. 3. 개인 대시보드에 제안중단 건의 진행 상태가 정상 표시된다. |  | [확인필요] 제안중단 건의 수주율 분모 포함 여부(대시보드 영향도 검토 결과) | N
62 | UPG-ITS-035-001 | UPG-ITS-035 | 리플렉션 입력 및 완료 처리 | 정상 | 1. 제안 PM이 [마감/종료 > 리플렉션] 화면에서 완료 목표일을 입력하고 [작성요청]을 클릭한다. 2. 컨설팅팀 작성 대상자 계정으로 [TO-DO > 내가 할 일]의 리플렉션 업무를 클릭한다. 3. 리플렉션 내용을 입력하고 [임시저장]한다. 4. 내용을 보완한 후 [저장]하고 입력 완료 처리한다. 5. [수정] 클릭 후 내용을 변경하여 다시 저장한다. 6. 영업팀, 사업팀 작성 대상자 계정으로 세션을 변경하여 동일하게 수행한다. | 1. 작성요청 시 지정된 작성 대상자의 [내가 할 일]에 리플렉션 업무가 표시된다. 2. [임시저장] 시 저장 전 내용이 임시 저장된다. 3. [저장] 후 [수정] 버튼으로 변경되며, 입력 완료 시 리플렉션 상태가 '입력완료'로 변경된다. 4. 제안 PM의 최종 마감/종료 전까지 수정할 수 있다. |  | 상태 명칭 확정 필요 | N
63 | UPG-ITS-035-002 | UPG-ITS-035 | 작성 대상자 외 리플렉션 입력 제한 | 비정상(예외) | 1. 리플렉션 작성 대상자가 아닌 사용자 계정으로 [마감/종료 > 리플렉션] 화면에 진입한다. | 작성 대상자가 아닌 사용자는 리플렉션을 입력할 수 없다. |  |  | N
64 | UPG-ITS-035-003 | UPG-ITS-035 | 탭별 리플렉션 입력란 구성 | 정상 | 1. [마감/종료 > 리플렉션] 화면에서 컨설팅팀 / 영업팀 / 사업팀 리플렉션 탭을 각각 선택한다. 2. 탭별 입력란 구성을 확인한다. | 1. AS-IS 공통 입력 항목(사전준비, 사업경쟁력, 경험 및 노하우, 제안경쟁력, 의사결정구도) 대신 탭별로 서로 다른 입력란이 구성되어 표시된다. 2. 각 입력란은 접기/펼치기 형태로 제공된다. |  | [확인필요] 탭별 입력 항목 정의 (10/20 협의 내용 최종 확정 전) | N
65 | UPG-ITS-035-004 | UPG-ITS-035 | 사업팀 리플렉션 제외 | 정상 | 1. 참여인원 구성에 사업팀이 없는 제안건의 리플렉션 화면에 진입한다. 2. 참여인원 구성에 사업팀이 포함된 제안건의 리플렉션 화면에 진입한다. 3. 제안 PM이 사업팀을 리플렉션 대상에서 제외한다. | 1. 사업팀이 없는 경우 사업팀 리플렉션 탭이 비활성화된다. (AS-IS 유지) 2. 사업팀이 포함된 경우 사업팀 리플렉션 입력란이 자동 활성화된다. 3. PM이 사업팀을 제외하면 사업팀 리플렉션 탭이 비활성화되며, 사업팀 작성 대상자에게 리플렉션 업무가 생성되지 않는다. |  | [확인필요] 10/20 협의 내용 최종 확정 전 | N
66 | UPG-ITS-035-005 | UPG-ITS-035 | 탭별 팀장 결재 요청 및 승인 | 정상 | 1. 탭별 리플렉션 입력 완료 후 결재 요청을 수행한다. 2. 컨설팅 / 영업 / 사업 각 팀장 세션으로 변경하여 승인 처리한다. 3. 컨설팅이행담당 세션으로 해당 리플렉션을 조회한다. | 1. 각 탭별 해당 팀장에게 결재가 요청되며, 팀장 승인 시 해당 탭이 승인 완료된다. 2. 컨설팅이행담당은 참조자로 조회만 가능하며, 결재 처리 기능은 제공되지 않는다. |  | [확인필요] 10/20 협의 내용 최종 확정 전 | N
67 | UPG-ITS-035-006 | UPG-ITS-035 | 기업가치혁신팀 리플렉션 검토 | 정상 | 1. 기업가치혁신팀 계정으로 [마감/종료 > 리플렉션] 화면에 진입한다. 2. 입력 완료된 리플렉션 내용을 조회한다. 3. 검토 처리를 수행한다. | 1. 기업가치혁신팀은 입력된 리플렉션 내용을 조회할 수 있다. 2. 검토 처리 결과가 저장된다. |  | [확인필요] 보완요청·검토완료 상태 및 이력 관리 방식 | N
68 | UPG-ITS-035-007 | UPG-ITS-035 | 리플렉션 미승인 시 종료 제한 | 비정상(예외) | 1. 리플렉션 팀장 결재가 완료되지 않은 상태에서 제안 PM이 [최종 마감/종료]를 클릭한다. 2. Validation 팝업에 표시된 미완료 항목을 클릭한다. 3. 팀장 결재 완료 후 [최종 마감/종료]를 재시도한다. | 1. 리플렉션 미승인 시 Validation 팝업에 미승인 내용이 표시되며, 최종 마감/종료되지 않는다. 2. 팝업의 미완료 항목 클릭 시 해당 리플렉션 화면으로 이동한다. 3. 리플렉션 승인 완료 후에는 최종 마감/종료가 정상 처리된다. |  | 팝업 문구 확정 필요 [확인필요] 10/20 협의 내용 최종 확정 전 | N
69 | UPG-ITS-035-008 | UPG-ITS-035 | 최종 마감/종료 및 이후 수정 제한 | 정상 | 1. 리플렉션 승인 및 필수 입력이 모두 완료된 제안건에서 제안 PM이 [최종 마감/종료]를 클릭한다. 2. 리플렉션 및 제안 메뉴의 수정을 시도한다. 3. 참여인원의 [TO-DO > 내가 할 일]을 확인한다. | 1. 제안이 최종 마감/종료되며, 전체 제안 내용이 KMS로 이관된다. 2. 최종 마감/종료 이후에는 리플렉션 및 제안 내용을 수정할 수 없다. 3. 최종 마감/종료된 제안건의 업무는 [내가 할 일] 목록에 표시되지 않는다. |  | AS-IS 기능 회귀 | N
70 | UPG-ITS-036-001 | UPG-ITS-036 | 스코어링 입력 요청 알림 및 To-Do 등록 | 정상 | 1. 스코어링 입력 요청 발송 시점이 도래하도록 제안건을 진행한다. 2. 컨설팅 팀장의 메일/SMS 수신 결과와 [TO-DO > 내가 할 일] 등록 여부를 확인한다. 3. TO-DO 업무상세를 클릭한다. | 1. 알림 발송 시점 : 2. 알림 수신 대상자 : 컨설팅 팀장 3. 메일 발송 - 제목 : - 본문 : - 본문의 PSS 링크 선택 시 사전준비 스코어링 화면으로 이동한다. 4. SMS 발송 - 문구 : 5. To-Do : 컨설팅 팀장 [내가 할 일]에 스코어링 입력 업무가 등록되며, 업무상세 클릭 시 [사전준비 스코어링] 화면으로 이동한다. |  | [확인필요] 발송 시점(제안요청 컨설팅팀장 승인 시 / 참여인원 구성 완료 시) 및 알림 문구 정의 | N
71 | UPG-ITS-036-002 | UPG-ITS-036 | 스코어링 입력 완료 시 To-Do 처리 | 정상 | 1. 컨설팅 팀장이 컨설팅 스코어링을 저장한다. 2. 컨설팅 팀장의 To-Do 처리 상태를 확인한다. | 스코어링 입력 건의 To-Do가 완료 처리된다. |  |  | N
72 | UPG-ITS-036-003 | UPG-ITS-036 | 입찰결과 연동 지연 알림 | 비정상(예외) | 1. 입찰결과 미수신 상태를 유지한다. 2. 연동 지연 판단 기간이 경과하도록 데이터를 설정한다. 3. 스케줄러 실행 후 제안 PM의 메일/SMS 수신 결과를 확인한다. | 1. 알림 발송 시점 : 연동 지연 판단 기간 경과 시 2. 알림 수신 대상자 : 제안 PM 3. 메일 발송 - 제목 : - 본문 : - 본문의 PSS 링크 선택 시 입찰결과 화면으로 이동한다. 4. SMS 발송 - 문구 : |  | [확인필요] 연동 지연 판단 기간·재알림 여부·알림 문구 정의 | N
73 | UPG-ITS-036-004 | UPG-ITS-036 | 입찰결과 상이 수신 알림 | 비정상(예외) | 1. 제안 PM이 입찰결과를 직접 입력한 제안건에 Pipeline에서 상이한 결과가 수신된다. 2. 제안 PM의 메일/SMS 수신 결과를 확인한다. | 1. 알림 발송 시점 : 상이 결과 수신 즉시 2. 알림 수신 대상자 : 제안 PM 3. 메일 발송 - 제목 : - 본문 : - 본문의 PSS 링크 선택 시 입찰결과 화면으로 이동한다. 4. SMS 발송 - 문구 : |  | [확인필요] 알림 제목·본문·SMS 문구 정의 | N
74 | UPG-ITS-036-005 | UPG-ITS-036 | 리플렉션 작성 요청 알림 및 To-Do 등록 | 정상 | 1. 제안 PM이 리플렉션 완료 목표일을 입력하고 [작성요청]을 클릭한다. 2. 작성 대상자별 알림 수신 결과와 [TO-DO] 등록 여부를 확인한다. | 1. 알림 발송 시점 : 작성요청 즉시 2. 알림 수신 대상자 : 컨설팅팀·영업팀·사업팀 작성 대상자 3. 메일 발송 - 제목 : - 본문 : - 본문의 PSS 링크 선택 시 리플렉션 화면으로 이동한다. 4. SMS 발송 - 문구 : 5. To-Do - 작성 대상자 [내가 할 일]에 리플렉션 작성 업무가 등록된다. - 제안 PM [내가 요청한 일]에 리플렉션 작성 요청 업무가 등록된다. |  | [확인필요] 알림 제목·본문·SMS 문구 정의 | N
75 | UPG-ITS-036-006 | UPG-ITS-036 | 리플렉션 입력 완료 알림 | 정상 | 1. 작성 대상자가 리플렉션 입력 완료 처리를 한다. 2. 알림 대상자별 메일/SMS 수신 결과를 확인한다. 3. 제안 PM의 [TO-DO]를 확인한다. | 1. 알림 발송 시점 : 리플렉션 입력 완료 즉시 2. 알림 수신 대상자 : 기업가치혁신팀 팀장, 기업가치혁신팀 업무 담당자 3. 메일 발송 - 제목 : - 본문 : - 본문의 PSS 링크 선택 시 리플렉션 화면으로 이동한다. 4. SMS 발송 - 문구 : 5. To-Do : 전체 리플렉션 입력 완료 시 제안 PM [TO-DO]에 최종 마감/종료 확인 업무가 표시된다. |  | [확인필요] 알림 제목·본문·SMS 문구 정의 | N
76 | UPG-ITS-036-007 | UPG-ITS-036 | 리플렉션 작성 지연 알림 | 비정상(예외) | 1. 입찰결과 KMS 전송 완료 후 리플렉션을 등록하지 않은 상태로 유지한다. 2. 전송 완료일 익일 자정이 경과하도록 데이터를 설정한다. 3. 스케줄러 실행 후 작성 대상자의 알림 수신 결과와 [TO-DO] 상태를 확인한다. | 1. 알림 발송 시점 : 입찰결과 KMS 전송 완료일 익일 자정 경과 시 2. 알림 수신 대상자 : 리플렉션 미등록 팀(영업팀, 컨설팅팀, 사업팀) 작성 대상자 3. 메일 발송 - 제목 : - 본문 : - 본문의 PSS 링크 선택 시 리플렉션 화면으로 이동한다. 4. SMS 발송 - 문구 : 5. To-Do : 미등록 작성 대상자의 리플렉션 업무가 '지연'으로 표시된다. |  | AS-IS 기능 회귀 [확인필요] 알림 문구 정의 | N
77 | UPG-ITS-036-008 | UPG-ITS-036 | 리플렉션 결재 요청 알림 | 정상 | 1. 탭별 리플렉션 입력 완료 후 결재 요청을 수행한다. 2. 탭별 팀장의 메일/SMS 수신 결과를 확인한다. | 1. 알림 발송 시점 : 결재 요청 즉시 2. 알림 수신 대상자 : 탭별 해당 팀장(컨설팅/영업/사업), 참조 : 컨설팅이행담당 3. 메일 발송 - 제목 : - 본문 : - 본문의 PSS 링크 선택 시 리플렉션 화면으로 이동한다. 4. SMS 발송 - 문구 : |  | [확인필요] 10/20 협의 내용 최종 확정 전 | N