## 겉표지
제안이행시스템 고도화 프로젝트
통합테스트 시나리오
문서번호
1.0
Copyright © LG 유플러스
LG 유플러스의 사전 승인 없이 본 내용의 전부 또는 일부에 대한 복사, 전재, 배포, 사용을 금합니다.

## 변경 이력
제안이행시스템 고도화 프로젝트 |  |  |  | 통합테스트 시나리오
버전 | 변경일 | 변경 내용 | 작성자 | 승인자
1 | 2026.07.20 | 최초 작성 |  | 문성진
1.1 | 2026.10.20 | PSS 요구사항 기준 시나리오 재작성 (UPG-ITS-024~037)
1.2 | 2026.10.20 | AS-IS PSS 사용자 매뉴얼 대조 반영 (화면 경로·사전조건·비고)
업무기능분해도
업무기능분해도

## 통합테스트시나리오
번호 | 통합테스트시나리오ID | 시스템 구분 | 업무 구분 | 시나리오명 | 시나리오 내용 | 사전 조건 | 요구사항ID | 업무프로세스ID | 프로그램ID | 비고 | 생성여부
1 | UPG-ITS-024 | PSS | 제안협력사 관리 | 제안협력사 정보 관리 | 관리자가 제안·디자인·인쇄 협력사의 기본정보와 증빙 파일을 등록·수정·삭제하고, 업체유형·협력사명 조건으로 협력사 목록을 조회한다. | 관리자 권한 선 세팅 | REQ-UPD-024 | PSS-P-01 | UPD-PSS-PRG-148~158 |  | N
2 | UPG-ITS-025 | PSS | 제안협력사 관리 | 제안협력사 평가항목 관리 | 관리자가 제안·디자인·인쇄 업체 구분별 탭에서 역량평가에 사용할 평가항목을 등록·수정·삭제한다. | 관리자 권한 선 세팅 | REQ-UPD-032 | PSS-P-02 | UPD-PSS-PRG-159~161 | 평가항목 기준 : 제안협력사(제안작성,디자인,인쇄) 평가항목.xlsx | N
3 | UPG-ITS-026 | PSS | 제안협력사 관리 | 견적서 등록 및 조회 | 제안 PM이 견적 업체별 표준 견적 정보를 직접 입력하고 상세 견적 원본 파일을 첨부하며, 재업로드 이력을 관리한다. | 제안협력사 등록 | REQ-UPD-027 | PSS-P-04 | UPD-PSS-PRG-169~176 | OCR 자동 인식 방식 폐기(8/14), 사용자 직접 입력 방식으로 변경 | N
4 | UPG-ITS-027 | PSS | 제안협력사 관리 | 협력사 선정 품의 작성 | 제안 PM이 견적서가 등록된 업체를 대상으로 업체별 선정 사유, PT(발표)본 여부, 총 페이지 수·총 금액 등 품의 내용을 작성한다. | 견적서 등록 | REQ-UPD-029 | PSS-P-05 | UPD-PSS-PRG-165~168 | AS-IS [제안준비 > 디자인/인쇄업체 설정] 화면 대체 | N
5 | UPG-ITS-028 | PSS | 제안협력사 관리 | 협력사 선정 품의 결재 | 견적 금액과 전결 기준에 따라 결재라인이 자동 설정되고, 팀장 승인·합의·담당 승인을 거쳐 품의가 완료된다. 반려 시 보완 후 재상신한다. | 협력사 선정 품의 작성 | REQ-UPD-029 | PSS-P-06 | UPD-PSS-PRG-165~168 | AS-IS [제안준비 > 디자인/인쇄업체 설정] 화면 대체 결재선 기준 : 제안협력사 운용 프로세스 공지(260304) + 현업 담당 합의 단계 추가(10/8) | N
6 | UPG-ITS-029 | PSS | 제안협력사 관리 | 역량평가 인원 지정 | 제안 PM이 평가 인원(PL)과 인원별 평가 대상 업체 구분을 지정하여 역량평가 대상을 확정한다. | 참여인원 구성 완료 협력사 선정 품의 결재 완료 | REQ-UPD-035 | PSS-P-07 | UPD-PSS-PRG-177~181 |  | N
7 | UPG-ITS-030 | PSS | 제안협력사 관리 | 제안협력사 역량평가 등록 | 지정된 평가 인원이 업체유형별 평가항목에 따라 협력사 역량평가를 등록하며, 평가가 완료되지 않으면 프로젝트를 종료할 수 없다. | 평가 인원 지정 평가항목 등록 | REQ-UPD-035 REQ-UPD-032 | PSS-P-08 | UPD-PSS-PRG-183~185 | [확인필요] 평가 등록 화면 메뉴 위치 | N
8 | UPG-ITS-031 | PSS | 제안협력사 관리 | 제안협력사 역량평가 결과 조회 | 제안 PM이 평가 인원별 점수와 상세 평가내역을 확인하고, 참여자·업체유형별 평가 결과를 조회한다. | 역량평가 등록 완료 | REQ-UPD-035 | PSS-P-09 | UPD-PSS-PRG-182 UPD-PSS-PRG-186 |  | N
9 | UPG-ITS-032 | PSS | 제안협력사 관리 | 제안협력사 운용 실적 관리 | 관리자가 협력사별 운용 실적과 역량 순위, 제안비용 집행 규모를 조회하고 엑셀로 내려받는다. | 견적 품의 및 역량평가 이력 존재 관리자 권한 선 세팅 | REQ-UPD-036 | PSS-P-03 | UPD-PSS-PRG-162~164 | 실적 데이터 전환 검증 포함 [확인필요] 화면 표시 항목·엑셀 항목 정의(미결사항 #15) | N
10 | UPG-ITS-033 | PSS | 제안협력사 관리 | 제안협력사 관리 알림 발송 | 품의 결재와 역량평가 단계에서 발생하는 알림과 To-Do가 정의된 시점·수신 대상자 기준으로 정상 발송·등록되는지 검증한다. |  | REQ-UPD-029 REQ-UPD-035 | - | UPD-PSS-PRG-207 | [확인필요] 알림·To-Do 정의 미확정(미결사항 #23) | N
11 | UPG-ITS-034 | PSS | 제안지원 | 영업 스코어링 조정 | Pipeline에서 연동된 영업 사전 스코어링을 바탕으로 컨설팅 팀장이 컨설팅 관점 점수와 의견을 입력하고, 영업·컨설팅 점수를 비교한다. | Pipeline 사전 스코어링 연동 데이터 참여인원 구성 완료 | REQ-UPD-037 | - | UPD-PSS-PRG-193~196 | AS-IS 제안PM 검토의견·KMS 전송 기능 회귀 검증 포함 | N
12 | UPG-ITS-035 | PSS | 제안지원 | 입찰결과 연동 및 직접 입력 | Pipeline 입찰결과를 자동 수신하고, 연동이 지연되면 제안 PM이 결과를 직접 입력한다. 이후 상이한 결과가 수신되면 연동 결과로 갱신한다. | 입찰결과 미수신 제안건 | REQ-UPD-038 | - | UPD-PSS-PRG-190~192 | AS-IS [마감/종료 > 입찰결과 확인] 화면 기반 [확인필요] 연동 지연 판단 기간 | N
13 | UPG-ITS-036 | PSS | 제안지원 | 리플렉션 입력 및 검토 | 작성 대상자가 탭별 리플렉션을 입력·완료하고, 팀장 결재와 기업가치혁신팀 검토를 거쳐 리플렉션을 마무리한다. | 입찰결과 확정 제안건 | REQ-UPD-039 | - | UPD-PSS-PRG-187~189 | AS-IS 작성요청·최종 마감/종료 흐름 회귀 검증 포함 [확인필요] 10/20 협의 항목(탭 구성·사업팀 제외·팀장 결재·종료 제한) 최종 확정 전 | N
14 | UPG-ITS-037 | PSS | 제안지원 | 제안지원 알림 발송 | 스코어링 입력, 입찰결과 연동 지연·상이 결과 수신, 리플렉션 완료 시점의 알림과 To-Do가 정의된 기준대로 발송되는지 검증한다. |  | REQ-UPD-037 REQ-UPD-038 REQ-UPD-039 | - | UPD-PSS-PRG-207 | [확인필요] 제안 PM 알림/To-Do 정의 필요(REQ-UPD-038) | N